## 표지
통합 테스트 케이스
AI 기반 성과 평가 시스템
Version 1.0
고객사명
SK㈜ AX

## 제.개정이력
버전 | 제.개정 일자 | 제.개정 내용 | 작성자
1.0 | 2025.06.16 | 초안 작성 | 신택수

## 통합테스트케이스
업무기능 | AI 성과관리 | 테스트 회수 | 3
테스터 | 조은정, 신택수, 김재현 | 테스트 수행일 | 2025.06.16, 2025.07.04
테스트 사전요구사항 | 사전에 클라우드로 배포된 Backend, Frontend, FastAPI, MariaDB, VectorDB, Test Data
테스트 시나리오 ID | TS-01
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스(절차) | 사전조건 | 테스트 데이터 | 예상결과 | 수행결과 | PASS / FAIL | 비 고
COMMON-01-TC-01 | 로그인 - URL 입력 - ID/PWD 입력 후 로그인 버튼 클릭 | 사원 데이터가 DB에 저장되어있어야 한다 | ID: SK0000 PWD:password000 | 메인 페이지가 화면에 출력된다 | 관리자 메인 페이지가 화면에 출력된다 | PASS
ADMIN-01-TC-02 | 개인 Task 생성 - 개인 Task 생성 버튼 클릭 | 금년 팀 KPI가 DB에 저장되어 있어야 한다. 관리자 권한이 있어야 한다. | 저장되어 있는 팀 KPI | 팀 KPI와 개인 역량을 바탕으로 팀원들의 개인 Task가 부여된다 | 팀 KPI와 개인 역량을 바탕으로 팀원들의 개인 Task가 부여된다 | PASS
ADMIN-01-TC-03 | 평가 생성 - 평가 기간 설정 - 분기 평가, 최종 평가 중 하나를 선택 - 평가 생성하기 버튼 클릭 | 관리자 권한이 있어야 한다 | 시작일 : 2025-07-11 종료일: 2025-09-30 분기별 평가 | 설정한 값에 따라 평가가 생성된다 | 설정한 값에 따라 평가가 생성된다 | PASS
ADMIN-01-TC-04 | 평가 리스트 조회 | 생성된 평가가 DB에 저장되어 있어야 한다. 관리자 권한이 있어야 한다 | 2025년도 최종 평가 2025년도 중간 평가 | 생성되어 있는 평가 리스트가 정상적으로 보여진다 | 생성되어 있는 평가 리스트가 정상적으로 보여진다 | PASS
ADMIN-01-TC-05 | 평가 별 동료 평가 시작 - 평가를 선택하고, 동료 평가 시작 버튼을 누른다. | 평가가 생성되어 있어야 한다, 관리자 권한이 있어야 한다. | 2025년도 4분기 평가 | 동료 평가 오픈 알림 이메일이 전사에 발송되고, 같은 KPI를 가졌던 동료를 매칭해준다 | 동료 평가 오픈 알림 이메일이 전사에 발송되고, 같은 KPI를 가졌던 동료를 매칭해준다 | PASS
ADMIN-01-TC-06 | 정성평가 로직 관리 - 기존 평가 로직을 조회할 수 있다. - 평가 로직을 수정할 수 있다. | 관리자 권한이 있어야 한다. | 4P에 대한 ~~~~~~~~ | 정성평가 로직이 DB에 저장된다 | 정성평가 로직이 DB에 저장된다 | PASS
MANAGER-01-TC-01 | 팀장 홈 화면 - 본인 팀 팀원 리스트가 보여진다. - 금년 팀 KPI 리스트가 보여진다. - 전체 평가 일정이 보여진다. - 과거 팀 평가 결과가 보여진다. | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 메인 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 메인 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
MANAGER-01-TC-02 | 선택한 연도의 팀 KPI 리스트를 보여준다 - 팀 KPI 내용과 달성률, 비중을 보여준다. | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
MANAGER-01-TC-03 | 팀 관리 화면 - 해당 연도의 팀원 리스트와 각 팀원의 최종 달성률, 기여도, 최종 점수가 보여진다. - 팀원을 검색할 수 있다. | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
MANAGER-01-TC-04 | 팀 관리 화면 -> 팀원의 레포트 조회 - 팀원의 정보와 해당 팀원의 누적 레포트를 조회할 수 있다. | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 레포트가 정상적으로 조회된다. | 레포트가 정상적으로 조회된다. | PASS
MANAGER-01-TC-05 | 분기별 피드백 - 분기마다 팀에 대한 피드백을 받은 레포트를 조회할 수 있다 | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 레포트가 정상적으로 조회된다. | 레포트가 정상적으로 조회된다. | PASS
MANAGER-01-TC-06 | 연말 최종평가 - 해당 연도 최종 평가 레포트를 조회할 수 있다. | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 레포트가 정상적으로 조회된다. | 레포트가 정상적으로 조회된다. | PASS
MANAGER-01-TC-07 | 팀원 의견 요약 - 팀원이 팀장에게 작성한 불만사항을 요약해서 보여준다 | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 팀원 의견 요약이 정상적으로 조회된다. | 팀원 의견 요약이 정상적으로 조회된다. | PASS
MANAGER-01-TC-08 | 최종 평가 화면 - 각 팀원마다 팀장이 최종 평가를 진행한다. - 팀원 리스트를 조회한다. | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 팀원 리스트가 정상적으로 조회된다 | 팀원 리스트가 정상적으로 조회된다 | PASS
MANAGER-01-TC-09 | 최종 평가 진행 - 각 팀원의 아이콘을 클릭해 해당 팀원의 최종 평가를 진행한다. - AI가 해당 팀원의 평가 초안을 생성해주고, 최종 점수와 코멘트 초안 또한 생성해준다. - 팀장은 이를 수정하거나 그대로 제출 할 수 있다. | 팀장 권한이 있어야 한다. 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 각 데이터의 초안을 정상적으로 생성한다. 초안을 수정 후 정상적으로 저장된다 | 각 데이터의 초안을 정상적으로 생성한다. 초안을 수정 후 정상적으로 저장된다 | PASS
EMPLOYEE-01-TC-01 | 팀원 홈 화면 - 팀원이 속한 팀의 팀원 리스트가 나타난다. - 개인 Task 리스트를 보여준다. - 평가 리스트를 보여준다. - 본인의 분기별 달성률을 보여준다 - 최종 평가 추이를 보여준다 - 본인의 정보를 보여준다. | 팀원 권한이 있어야 한다 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
EMPLOYEE-01-TC-02 | 팀 목표 - 본인이 속한 팀의 KPI를 조회할 수 있다. - 각 KPI마다 목표와 달성률, 비중을 조회할 수 있다. | 팀원 권한이 있어야 한다 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
EMPLOYEE-01-TC-03 | 분기별 피드백 - 본인의 분기 평가 레포트를 조회할 수 있다. | 팀원 권한이 있어야 한다 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
EMPLOYEE-01-TC-04 | 연말 최종 평가 - 본인의 최종 평가 레포트를 조회할 수 있다. | 팀원 권한이 있어야 한다 각 데이터가 알맞게 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
EMPLOYEE-01-TC-05 | 챗봇 - SKoro 봇과 평가 근거, 기준과 같은 내용을 대화할 수 있다. | 팀원 권한이 있어야 한다. VectorDB에 데이터가 저장되어 있어야 한다 |  | 챗봇과 채팅을 정상적으로 주고받는다 | 챗봇과 채팅을 정상적으로 주고받는다 | PASS
EMPLOYEE-01-TC-06 | 챗봇 - 최종 평가 후 챗봇을 통해 팀장에게 익명으로 평가에 대한 의견을 전달할 수 있다. | 팀원 권한이 있어야 한다. VectorDB에 데이터가 저장되어 있어야 한다 |  | 챗봇과 채팅을 정상적으로 주고받는다 팀장에 대한 의견을 정상적으로 저장한다 | 챗봇과 채팅을 정상적으로 주고받는다 팀장에 대한 의견을 정상적으로 저장한다 | PASS
EMPLOYEE-01-TC-07 | 동료 평가 - 평가할 동료 리스트가 보여진다. - 동료 아이콘을 클릭해 동료 평가를 진행한다. | 동료 평가 데이터가 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. | PASS
EMPLOYEE-01-TC-08 | 동료 평가 진행 - 협업 방식을 선택한다. - 키워드 기반 동료 평가를 진행한다. - 커스텀 키워드를 설정할 수 있다. | 동료 평가 데이터가 저장되어 있어야 한다. |  | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. 동료 평가 결과가 정상적으로 DB에 저장된다. | 페이지의 각 요소에 데이터가 정상적으로 나타난다. 동료 평가 결과가 정상적으로 DB에 저장된다. | PASS

## 통합테스트케이스작성가이드
No. | 필드 | 설명 | 예시
1 | 테스트 시나리오 ID | 해당 테스트 케이스에 해당하는 테스트 시나리오 ID
2 | 테스트 케이스 ID | 각 테스트 케이스 식별자 * 프로젝트팀내의 Code Rule이 존재할 경우 프로젝트 Code Rule을 따름 | Test Scenario ID - TC - 01 (TS-01-TC-01)
3 | 테스트 케이스 | 테스트 수행을 위한 수행 절차나 방법에 대해 기술
4 | 사전조건 | 해당 테스트 케이스를 실행하기 위해 필요한 사전 조건 기술
5 | 테스트 데이터 | 해당 테스트 케이스 실행 시 필요한 테스트 데이터
6 | 예상결과 | 해당 테스트 케이스 실행 후 예상되는 결과값
7 | 수행결과 | 해당 테스트 케이스 실행 후 실제 나타는 결과값
8 | PASS / FAIL | 해당 테스트 케이스 실행에 대한 판정 - PASS : 테스트 결과가 예상 결과와 일치할 경우 - FAIL : 테스트 결과가 예상 결과와 일치하지 않을 경우 - NOT EXECUTED : 작성된 케이스를 실행하지 못했을 경우 - CLARIFIED : 개발자와의 검토 결과 결함이 아닌 것으로 판명된 경우 | PASS, FAIL, NOT EXECUTED, CLARIFIED
10 | 비 고 | 해당 테스트 케이스 실행 시 발견된 특이사항이나 Suggestion ID 기록. Suggestion ID는 Defect ID와 동일한 형태 사용 | [Suggestion ID 01-01참조]
1. 앞서 선정 된 테스트 시나리오에 대한 세부적인 테스트(실제 업무처리) 절차를 정의 하며, 정상처리 여부 판단을 위한 구체적인 확인 방안도 해당 절차에 명시한다. 2. 테스트케이스는 실제로 테스트를 수행하기 위한 절차를 정의한 문서이므로 구체적으로 작성하여 제3자가 보더라도 이해하기 쉽게 작성한다.(해당 화면 명, 테스트 내용, 입력 데이터, 예상 결과 등) 3. 테스트 절차상의 제약사항이나 환경적 요구사항에 나타난 하드웨어/소프트웨어 사용에 관한 사항도 테스트 케이스에 명시한다. (시점이나 사용자 그룹에 따라 다른 처리 프로세스가 수행 될 경우 케이스 별 시점/사용자 그룹 등 명시 필요) 4. 1개의 시나리오를 검증하기 위해 여러 개의 케이스가 작성될 수 있다.
ex) 테스트 케이스 분할 예) ① Biz process중 업무적으로 꼭 체크해야 할 업무 조건 또는 데이터 (Basic 흐름) ② 특정시기, 발생Event에 따라 업무처리 흐름이 달라지는 경우 (Alternative 흐름) ③ 비 정상적 업무흐름 발생을 반드시 점검할 경우 (Exceptional 흐름) ④ 경계값 Test를 해야 할 항목 (Min-Max-중간값 테스트) ⑤ 업무 기능 처리 권한을 반드시 체크해야 할 경우 (일반적 SSO 권한 체크는 제외) (예, 보험금 지급 승인 권한이 없는 자가 승인 처리하는 경우)
예를 들어 "상품구매(프로세스가 쇼핑몰 로그인 → 상품검색 → 장바구니 담기 → 결재 → 상품 구매)"라는 시나리오가 있는 경우
분할예) 각 단계별로 테스트 케이스를 분할 Case1:쇼핑몰로그인 Case2:상품검색 Case3:장바구니담기 Case4: 결재 Case5: 상품구매

## 통합테스트케이스(Sample)
업무기능 | 상품구매 및 결재 시스템 | 테스트 회수 | 1
테스터 | 홍길동 | 테스트 수행일 | 2020-06-30
테스트 사전요구사항
테스트 시나리오 ID | TS-01 (상품구매)
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스(절차) | 사전조건 | 테스트 데이터 | 예상결과 | 수행결과 | PASS / FAIL | 비 고
TS-01-TC-01 | 쇼핑몰 로그인 - URL 입력 - ID/PWD 입력 후 로그인 버튼 클릭 |  | ID: tester PWD:1234 | 해당 페이지에 접속이 되며 메인 페이지가 화면에 출력된다
TS-01-TC-02 | 상품검색 - 메인화면에서 상품검색 창으로 이동 - 검색하고자 하는 검색조건(상품명, 금액 등) 입력하여 검색 버튼 클릭 |  | 상품명 : 장난감 금액 : 20000~30000원 | 검색 조건에 맞는 상품이 리스트 되어 화면에 출력된다
TS-01-TC-03
TS-01-TC-04
TS-01-TC-05
TS-01-TC-06
TS-01-TC-07
TS-01-TC-08
TS-01-TC-09
TS-01-TC-10
<Title> for <Project Name/ Program Name>
Form no.: QPTEUTLOG.xls Controlled Copy
Last updated by <name > on <date>