## WBS
|  |  |  | 5월 | [10 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
구분 | TASK | 담당 | 진행 상태 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 비고
|  |  |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
공통 | 그라운드 룰 설정 | 공통 | 완료 | bar: 수
| 코드/커밋 컨벤션 정의 | 공통 | 완료 | bar: 수
| 아이디어 회의 | 공통 | 완료 | bar: 목 to 금; 월 to 목
| 요구사항 정의서 작성 | 공통 | 완료 | bar: 월 to 목
| 와이어 프레임 작성 | 공통 | 완료 | bar: 월 to 화
BE | ERD 작성 | 공통 | 완료 | bar: 월 to 금
| 기술 스택 선정 | 공통 | 완료 | bar: 목 to 금
| API 명세서 작성 | 공통 | 완료 | bar: 금
| 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | 공통 | 완료 | bar: 금
| 프로젝트 생성 | 공통 | 완료 | bar: 금
| 프로젝트 설정 | 공통 | 완료 | bar: 금
| 분기 생성 | 공통 | 완료 | bar: 화
| 평가 기간 수정 | 공통 | 완료 | bar: 화
| 성과 평가 로직 수정 | 공통 | 완료 | bar: 화
| 분기별 개인 TASK 데이터 업로드 | 공통 | 완료 | bar: 수 to 금
| 분기 업무 데이터 업로드 | 공통 | 완료 | bar: 수 to 금
| 동료 평가 업로드 | 공통 | 완료 | bar: 수 to 금
| 팀 목표 및 평가 기준 입력 | 공통 | 완료 | bar: 수 to 금
| 1차 통합 및 테스트 | 공통 | 완료 | bar: 월 to 화
| 2차 통합 및 테스트 | 공통 | 완료 | bar: 목 to 금
| 데이터베이스 엔티티 및 Repository - 사용하는 도메인 별 Entity, Repository 생성 | 신택수 | 완료 | bar: 월; 수 to 목
| 동료 평가 - 동료 평가 기본 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 수 to 목
| 동료 평가 - 동료 목록 조회 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 목; 월 to 수
| 동료 평가 - 동료 평가 키워드 리스트 조회 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 목; 월 to 목
| 동료 평가 - 평가해야 하는 동료 매칭 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 수 to 목
| 팀원용 기능 - 팀원 대시보드 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 수 to 금
| 팀원용 기능 - 팀원 최종 평가 조회 기능구현 | 신택수 | 완료 | bar: 목 to 금
| 팀원용 기능 - 개인 TASK, 분기별 달성률 조회 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 목 to 금
| 인증 및 인가 - JWT 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 월 to 화
| 인증 및 인가 - Spring Security 설정 추가 | 신택수 | 완료 | bar: 화 to 목
| 인증 및 인가 - Refresh Token Redis 저장 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 목 to 금
| 인증 및 인가 - 로그인/로그아웃 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 금; 월 to 화
| 이메일 기능 - 동료 평가 오픈 알림 이메일 전송 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 금; 월 to 화
AI | 개인 Task 생성 기능 - 팀 KPI와 개인 역량을 바탕으로 한 개인 Task 부여 기능 구현 | 신택수 | 완료 | bar: 수 to 금; 월 to 수
| 산출물 작성 - 개발 표준 정의서 작성 | 신택수 | 완료 | bar: 수 to 금
FE | 기술 스택 선정 - 프레임워크, 개발 언어, 스타일링 방식, API 통신 방식 결정 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금
| 프로젝트 디렉터리 구조 설정 - 공통 모듈 정의, 스타일 관리 정의 | 조은정 | 완료 | bar: 금
| 프로젝트 생성 - 선정한 기술 스택 기반 프로젝트 생성 | 조은정 | 완료 | bar: 금
| 프로젝트 설정 - gitIgnore/prettier 설정, 의존성 설치 | 조은정 | 완료 | bar: 금
| 팀장용 UI/UX 디자인 - 홈, 팀 목표, 팀 관리, 분기 별 레포트, 팀원 평가 화면 | 조은정 | 완료 | bar: 금; 월; 수
| 팀원용 UI/UX 디자인 - 홈, 개인 목표, 분기 별 레포트, 동료 평가 화면 | 조은정 | 완료 | bar: 금; 월; 수
| 관리자용 UI/UX 디자인 - KPI 생성, 성과 평가 프로세스 관리, 평가 로직 관리 화면 | 조은정 | 완료 | bar: 월; 수
| 로그인 기능 - 사용자별 화면 제시, 로그인 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 수 to 목
| 분기별 피드백 레포트 조회 - 레포트 화면, 공통 레포트 컴포넌트, 조회 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 목; 월 to 화
| 팀원 관리 - 팀원 리스트 화면, 팀원 상세 정보 화면, 조회 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 화 to 목
| 최종 평가 레포트 조회 - 레포트 조회 화면, 팀장용 팀원 의견 요약 섹션, 조회 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금
| 최종 임시 레포트 조회 - 레포트 조회 화면, 조회 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금
| 팀장 하향 평가 - 팀원 리스트 컴포넌트, 하향 평가 화면, 평가 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 금; 월 to 화
| 동료 평가 - 팀원 리스트 컴포넌트, 동료 세부정보 조회, 동료 평가 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 화 to 목
| 팀원용 챗봇 - 성과평가 단계에 따라 챗봇 기능 제시, 질의응답 봇/이의제기 봇 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금; 월
| 관리자 기능 - 팀원 KPI 생성, 성과평가 관리, 성과평가 로직 프롬프팅 기능 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 월 to 화
| 홈 화면 - 팀원 리스트, 팀/개인 Task 리스트, 성과평가 일정 달력, 분기별 평가 리스트/그래프, 사용자 세부 정보 조회 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 화 to 수
| KPI 리스트 조회 - 팀 KPI/개인 KPI 리스트, 조회 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 수 to 목
| 유형별 레포트 고도화 - 개인 분기 레포트, 개인 최종 레포트, 팀 분기 레포트, 팀 임시 레포트, 팀 최종 레포트 개선 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금; 월 to 화
| 동료평가 알람 이메일 - 이메일 양식, 알람 전송 로직 구현 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금
| 1차 통합 및 테스트 - 백엔드 API 연동, 예외 처리 및 에러 핸들링 테스트 | 조은정 | 완료 | bar: 화 to 목
| 2차 통합 및 테스트 - AI 서비스 포함 FastAPI 연동, 예외 처리 및 에러 핸들링 테스트 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금
| UI/UX 고도화 - 반응형 레이아웃, 뷰포트 기반 컴포넌트 리팩토링, 브라우저 호환성 고도화 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금
| 성능 최적화 - 로딩 속도 최적화, 에러 처리 로직 개선, SEO 최적화 | 조은정 | 완료 | bar: 목 to 금
AI | 산출물(리포트) 내용 구성 | 공통 | 완료
| 데이터 구조 생성 - 팀 구조 및 본부 데이터 생성 | 이혜수 | 완료 | bar: 월 to 수
| 데이터 구조설계 - 데이터 컬럼 구성 및 데이터 생성 시 고려할점 정리 | 이혜수 | 완료 | bar: 월 to 수
| 리포트 시스템 구현 - 팀 분기별 피드백 리포트 구현 | 이혜수 | 완료 | bar: 목 to 금
| 리포트 시스템 구현 - 개인 분기별 피드백 리포트 구현 | 이혜수 | 완료 | bar: 월 to 수
| 리포트 시스템 구현 - 팀 최종 성과평가 리포트 구현 | 이혜수 | 완료 | bar: 목 to 금
| 리포트 시스템 구현 - 개인 최종 성과평가 리포트 구현 | 이혜수 | 완료 | bar: 월 to 목
| 리포트 시스템 구현 - 팀 중간 참고용 리포트 구현 | 이혜수 | 완료 | bar: 수 to 금
| 동료평가(module 3) agent - 동료평가 agent 모듈, 평가 데이터 처리 로직, 익명성 보장 시스템 | 이지선 | 완료 | bar: 월; 수 to 목
| 데이터 구조설계 - 데이터 생성시 고려해야할 점 구상 | 이지선 | 완료 | bar: 목; 월 to 화
| 리포트 질의 응답 챗봇 구현 - 질의응답 챗봇 , 자연어 처리 엔진, 권한 기반 정보 제공 시스템 | 이지선 | 완료 | bar: 월 to 목
| 성과피드백 중재 챗봇 구현 - 피드백 중재 챗봇, 의견 요약 agent, 텍스트 분석 엔진 | 이지선 | 완료 | bar: 수 to 금
| 성과피드백 수용의견 요약 agent - 의견 요약 agent, 텍스트 분석 엔진, 자동 보고서 생성기 | 이지선 | 완료 | bar: 금; 월
| 4p evaluation(module6) agent 고도화 - 평가 정확도 향상을 위한 동적 프롬프트 시스템 개발 | 이지선 | 완료 | bar: 화 to 수
| CL 정규화(module9) agent 고도화 - CL 정규화 agent, 분포 표준화 모듈, 제로섬 평가 시스템 | 이지선 | 완료 | bar: 수 to 목
| team_coaching agent(module11) - 팀 코칭 agent, 협업 패턴 분석 모듈, 팀 발전 전략 수립 도구 | 이지선 | 완료 | bar: 금; 월 to 화
| 리포트 시스템 구현 - 팀원 분기별 피드백 리포트 톤보정 agent 생성 | 이지선 | 완료 | bar: 수 to 목
| 리포트 시스템 구현 - 팀원 최종 피드백 리포트 톤보정 agent 생성 | 이지선 | 완료 | bar: 수 to 목
| 리포트 시스템 구현 - 팀장용 분기별 피드백/최종 평가 리포트 톤보정 agent 생성 | 이지선 | 완료 | bar: 수 to 목
| 리포트 시스템 구현 - 팀장용 중간 평가 리포트 톤보정 agent 생성 | 이지선 | 완료 | bar: 수 to 목
| 개발표준정의서 AI파트 수정 | 이지선 | 완료 | bar: 목
리포트 질의 응답 챗봇 수정 - 변경된 ERD 구조에 맞춰 재구성 | bar: 금
성과피드백 중재 챗봇 수정 - 변경된 ERD 구조에 맞춰 재구성 | bar: 금
| FastAPI 구현 | 공통 | 완료
| 레포트 템플릿 기획 및 설계 | 공통 | 완료 | bar: 수 to 금
| 레포트 생성 AI Agent 기획 및 설계 | 공통 | 완료 | bar: 금; 월; 수
| 개인 성과 분석 Agent - 개인별 달성률 계산, 분기별 성과 누적 분석, 종합 달성률 및 기여도 산정 | 손지영 | 완료 | bar: 목; 월; 금
| 팀 성과 분석 Agent - 팀 kpi별 달성률 계산, 분기별 성과 누적 분석, 종합 달성률 산정 | 손지영 | 완료 | bar: 목; 월 to 화; 금
| 개인 피드백 생성 Agent - AI 기반 개인 피드백 생성, 캐시 파일 관리, 코멘트 시스템 | 손지영 | 완료 | bar: 수 to 목
| 팀 성과 분석 Agent - 팀간 달성률 평가, CL 정규화, 최종 점수 분석 | 손지영 | 완료 | bar: 월 to 화
| 유사팀 비교 Agent - 유사팀 달성률 및 성과 비교 분석, 상대적 성과 평가 | 손지영 | 완료 | bar: 수 to 금
| 종합 분석 Agent - 전체 데이터 및 AI 결과 통합 분석, 최종 평가 결과 및 코멘트 생성 | 손지영 | 완료 | bar: 금
| Agent 간 연동 - Import 구조 정리, 의존성 관리, 인터페이스 표준화 | 손지영 | 완료 | bar: 월
| 파일 구조 개선 - Python 파일 분리, init.py 추가, Agent별 패키징 | 손지영 | 완료 | bar: 화
| 코드 품질 개선 - TypedDict 활용, State 구조 통일, 주석 스타일 개선 | 손지영 | 완료 | bar: 수
| 분기별 워크플로우 - 분기 Agent 간 연동, 분기 개인/팀 레포트 생성, 단계별 실행 로직, 달성률 기준 정렬 | 손지영 | 완료 | bar: 목 to 금
| 연말 워크플로우 - 연말 Agent 간 연동, 연말 개인/팀/중간 레포트 연결, 순위 추가, 종합 평가 시스템 | 손지영 | 완료 | bar: 목 to 금
| 에이전트 워크플로우 - 자동화된 평가 프로세스, 단계별 분기 실행, 통합 관리 시스템 | 손지영 | 완료 | bar: 목 to 금
| 데이터베이스 엔티티 및 Repository - 사용하는 도메인 별 Entity, Repository 생성 | 김재현 | 완료 | bar: 월
| 관리자 기능 - 평가 기간 생성, 수정 | 김재현 | 완료 | bar: 월
| Error 관리 - CustomException 추가 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 팀장용 기능 - 분기별 팀원 평가, 연말 최종 평가 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 팀장용 기능 - 팀 평가 기간 목록 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 팀장용 기능 - 팀장 피드백 요약 및 평가 레포트 전체 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 팀장용 기능 - 팀장 대시보드 달성률 그래프 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 팀장용 기능 - 팀 TASK 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 공통 기능 - 올해 팀 KPI 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 팀장용 기능 - 팀원 임시 평가 조회 및 수정 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 팀장용 기능 - 팀 평가 상세 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 공통 기능 - 팀원 리스트 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 보안 설정 - pre-authorize 및 권한 계층 구조 추가 | 김재현 | 완료 | bar: 월
| 문서 자동화 - Swagger API 생성 | 김재현 | 완료 | bar: 월
| AI 연동 시스템 - FastAPI 구축 | 김재현 | 완료 | bar: 화
| CI/CD 구축 - CI 환경 구축 및 테스트 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| CI/CD 구축 - CD 환경 구축 및 테스트 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| CI/CD 구축 - 통합 테스트 및 poll scm 작성 | 김재현 | 완료 | bar: 금
| 문서 작성 - 데이터베이스 정의서 작성 | 김재현 | 완료 | bar: 월
| 공통 기능 - 팀원 상세 정보 조회 기능 구현 | 김재현 | 완료 | bar: 화
| 문서 작성 - 요구사항 정의서 작성 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 팀장 기능 - 팀 평가 목록 조회 기능 개선 (기간 정보 포함) | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 문서 작성 - 인터페이스 정의서 작성 | 김재현 | 완료 | bar: 금
| 팀장 기능 - DB 기반 랭킹 계산으로 평가 조회 | 김재현 | 완료 | bar: 월
| AI 연동 시스템 - 프롬프트 생성 및 중간 평가 레포트 조회 기능 추가 | 김재현 | 완료 | bar: 화
| 관리자 기능 - 평가 이름 자동 생성 로직 구현 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 공통 기능 - Task 및 KPI 생성 여부 확인 기능 추가 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| 도메인 설계 - 평가 타입 및 Phase 기반 흐름 제어 기능 도입 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 문서 작성 - 물리 ERD 작성 | 김재현 | 완료 | bar: 금
| 프론트 연동 - 프론트 연동 테스트 및 디버깅 | 김재현 | 완료 | bar: 월
| 관리자 기능 - 평가 생성 시 관련 레포트 자동 생성 로직 적용 | 김재현 | 완료 | bar: 화
| AI 연동 시스템 - FastAPI 기반 AI 모듈과의 연동 기능 구현 | 김재현 | 완료 | bar: 수
| AI 연동 시스템 - Chatbot 요약 결과 연동 | 김재현 | 완료 | bar: 목
| 테스트 - 통합 테스트 | 김재현 | 완료 | bar: 금